## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Averiguar/ informarse: Modulo GPS, Modulo GSM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Aprender programacion de arduino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Capacitacion de automoviles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Armar presupuesto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Aprender a hacer servidor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
Hacer diagrama en bloque | 2 | 4 | 0 | 0 | 0%
Generar usuarios en app | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
Mostrar ubicacion con GPS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0%
Disenar Proteus (esquematico) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
Realizar placa | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
Comprar componentes de placa | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Generar aplicacion | 5 | 7 | 0 | 0 | 0%
Testeo de placa | 15 | 4 | 0 | 0 | 0%
Diseno prototipo | 9 | 5 | 0 | 0 | 0%
Armado de prototipo | 13 | 4 | 0 | 0 | 0%
Testeo de prototipo | 16 | 2 | 0 | 0 | 0%
Programacion | 8 | 8 | 0 | 0 | 0%
Actividad 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Actividad 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%